## Slide 1: Gestion des ateliers
Université Bordeuax 1
Mohamed Labouardy
Youssef Chagtab
Vincent Tassaux

## Slide 2: Liste des taches
Taches | Description | Coût
T1 | Initialisation | 1
T2 | Cadrage | 0,5
T3 | Mise en place de l’environnement de dev | 1
T4 | Analyse de l’architecture REST | 0,25
T5 | Implémentation de l’architecture REST | 0,25
T6 | Spécification de la BD | 0,25
T7 | Mise en place de la BD | 0,25
T8 | Modèle | 0,25
T9 | Vue | 2
T10 | Contrôleur Partie 1 | 1
T11 | Contrôleur Partie 2 | 0,5
T12 | Tests d’accès HTTP | 0,5
T13 | Tests E2E | 1
Total |  | 8,75

## Slide 3: Diagramme DE pert
1
0|0
2
1|1
T1
3
1,5|2,25
T2
4
2|2
T3
5
2,25|2,25
T4
8
2,5|2,5
7
2,5|2,75
T5
T6
9
2,75|3,75
10
2,75|2,75
T7
T8
11
2,75|2,75
13
3,25|3,75
12
3,75|3,75
14
3,75|3,75
T10
T11
6
3,5|4,25
16
4,25|4,25
15
4,25|4,25
17
5,25|5,25
T9
T12
T13

## Slide 4: Diagramme DE gantt

## Slide 5: kanban